## Hoja1
AVANCE CODIFICACIÓN CRUD PROYECTO "XYZ" |  |  | RELACIONES | [20 empty] | OBSERVACIONES
REGLAS DE NEGOCIO Y APLICACIÓN EN CASO DE RELACIONES ENTRE TABLAS (MARCAR CON X Y EXPLICAR AVANCE)
|  |  | TABLA 1 (cliente) | TABLA 2 (detal_fact) | TABLA 3 (empleados) | TABLA 4 (empre_prov) | TABLA 5 (estad_mov) | TABLA 6 (estad_prod) | TABLA 7 (est_fac) | TABLA 8 (est_sol) | TABLA 9 (est_usu) | TABLA 10 (factura) | TABLA 11 (inventario) | TABLA 12 (inve_has_detFac) | TABLA 13 (movi_inv) | TABLA 14 (producto) | TABLA 15 (proveedor) | TABLA 16 (solic_emp) | TABLA 17 (tip_doc) | TABLA 18 (tip_mov) | TABLA 19 (tip_pag) | TABLA 20 (tip_prod) | TABLA 21 (tip_usu)
OPERACIONES BÁSICAS SOBRE REGISTROS |  | CHEQUEO CUMPLE S/N
TABLA 1 (cliente) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | S
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | S
| 4. BORRAR | N
TABLA 2 (detal_fact) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N | [21 empty] | 20210407: Inicira operaciones básicas sobre esta tabla.
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 3 (empleados) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S
| 2. CREAR O INSERTAR | S
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | S
| 4. BORRAR | S
TABLA 4 (empre_prov) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 5 (estad_mov) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 6 (estad_prod) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 7 (est_fac) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 8 (est_sol) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | S
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | S
TABLA 9 (est_usu) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | S
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | S
TABLA 10 (factura) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 11 (inventario) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 12 (inve_has_detFac) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 13 (movi_inv) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 14 (producto) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S
| 2. CREAR O INSERTAR | S
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | S
| 4. BORRAR | N
TABLA 15 (proveedor) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 16 (solic_emp) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S | [21 empty] | 20210407 Refeljar paginación en todas las tablas.
| 2. CREAR O INSERTAR | S
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | S
| 4. BORRAR | S
TABLA 17 (tip_doc) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 18 (tip_mov) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 19 (tip_pag) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 20 (tip_prod) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 21 (tip_usu) | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N